## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES — CAMPUS UCO
Proyecto de Grado · Ingenieria de Sistemas · UCO · Agosto 2026 – Febrero 2027 (6 meses / 28 semanas)
Autores: Kevin Orlando Murcia Morales - Juan Pablo Giraldo Posada
# | Fase | Actividad | Responsable | Agosto 2026 |  |  |  | Septiembre 2026 |  |  |  |  | Octubre 2026 |  |  |  |  | Noviembre 2026 |  |  |  | Diciembre 2026 |  |  |  | Enero 2027 |  |  |  | Febrero 2027 |  | Estado real (15 oct. 2026)
|  |  |  | S1 05/08 | S2 10/08 | S3 17/08 | S4 24/08 | S5 31/08 | S6 07/09 | S7 14/09 | S8 21/09 | S9 28/09 | S10 05/10 | S11 12/10 | S12 19/10 | S13 26/10 | S14 02/11 | S15 09/11 | S16 16/11 | S17 23/11 | S18 30/11 | S19 07/12 | S20 14/12 | S21 21/12 | S22 28/12 | S23 04/01 | S24 11/01 | S25 18/01 | S26 25/01 | S27 01/02 | S28 08/02
FASE 1: ANÁLISIS
1 |  | Reunión de inicio: definición del alcance y cronograma del proyecto | KM/JG | [28 empty] | Hecho
2 |  | Observación directa del proceso de inducción actual en la UCO | KM | [28 empty] | Hecho
3 |  | Entrevistas con coordinadores académicos de la UCO | JG | [28 empty] | Hecho
4 |  | Levantamiento de requerimientos funcionales del sistema | KM | [28 empty] | Hecho
5 |  | Levantamiento de requerimientos no funcionales | JG | [28 empty] | Hecho
6 |  | Identificación de los 8 edificios con marcador AR y sus puntos de interés | KM/JG | [28 empty] | Hecho
7 |  | Definición formal de Modo Libre y Modo Carrera como modos independientes | KM/JG | [28 empty] | Hecho
8 |  | Entregable: Documento de requerimientos y casos de uso | KM/JG | [28 empty] | Hecho
FASE 2: DISEÑO
9 |  | Diseño de arquitectura | JG | [28 empty] | Hecho
10 |  | Diseño del modelo de base de datos | KM | [28 empty] | Hecho
11 |  | Diseño de flujos de usuario Modo Libre y Modo Carrera | JG | [28 empty] | Hecho
12 |  | Diseño de wireframes de las 7 vistas de la aplicación | KM | [28 empty] | Hecho
13 |  | Diseño de paneles de información 3D (Modo Libre) | JG | [28 empty] | Hecho
14 |  | Diseño de preguntas de trivia en espacio 3D (Modo Carrera) | KM | [28 empty] | Hecho
15 |  | Diseño del sistema de puntuación y mecánicas de gamificación | JG | [28 empty] | Hecho
16 |  | Entregable: Documento de diseño, arquitectura, modelo BD y wireframes | KM/JG | [28 empty] | Hecho
FASE 3: DESARROLLO BASE
17 |  | Sprint 1: Estructura base (7 páginas), navegación y configuración de Supabase | KM | [28 empty] | Hecho
18 |  | Sprint 2: Mapa interactivo ilustrado del campus (zonas SVG y gestos) | JG | [28 empty] | Hecho
19 |  | Sprint 3: Separación total ModoLibre / ModoCarrera como Strategy independientes | KM | [28 empty] | Hecho
20 |  | Sprint 4: Modo Libre — paneles de informacion 3D anclados al marcador (A-Frame) | JG | [28 empty] | Hecho
21 |  | Sprint 4b: Puntos de interes por edificio definidos en config.js | KM | [28 empty] | Hecho
22 |  | Revisión de avance con asesor y ajustes de la arquitectura base | KM/JG | [28 empty] | Hecho
23 |  | Entregable: App con estructura base, mapa y Modo Libre funcional | KM/JG | [28 empty] | Hecho
FASE 4: DESARROLLO AVANZADO
24 |  | Sprint 5: Modulo AR con MindAR.js — reconocimiento de 8 marcadores físicos | KM | [28 empty] | Hecho
25 |  | Sprint 5b: Preguntas de trivia en espacio 3D con A-Frame (Modo Carrera) | JG | [28 empty] | Hecho
26 |  | Sprint 5c: Botones 3D interactivos con raycasting y retroalimentación visual (colores y estrella) | KM | [28 empty] | Hecho
27 |  | Sprint 6: Sistema de logros y desbloqueo por escaneo de marcadores | JG | [28 empty] | Hecho
28 |  | Sprint 7: Carrera de observación con cronometro y ranking en tiempo real | KM | [28 empty] | Hecho
29 |  | Sprint 8: Panel de administrador — gestión de sesiones y preguntas por edificio | JG | [28 empty] | Hecho
30 |  | Sprint 9: Integración completa de todos los modulos | KM/JG | [28 empty] | Hecho
31 |  | Optimización de rendimiento en dispositivos moviles de gama media | KM | [28 empty] | En curso
32 |  | Entregable: Aplicación web funcional con todos los módulos integrados | KM/JG | [28 empty] | Hecho
FASE 5: PRUEBAS Y AJUSTES
33 |  | Pruebas técnicas en Android Chrome — flujo completo Modo Libre | JG | [28 empty] | En curso
34 |  | Pruebas tecnicas en Android Chrome — flujo completo Modo Carrera | KM | [28 empty] | En curso
35 |  | Pruebas tecnicas en iPhone Safari iOS 16.4+ ambos modos | JG | [28 empty] | En curso
36 |  | Pruebas de reconocimiento AR con marcadores físicos impresos en campo | KM/JG | [28 empty] | En curso
37 |  | Pruebas de usabilidad con estudiantes de primer semestre (escala SUS) | KM | [28 empty] | Pendiente
38 |  | Verificación de independencia total Modo Libre / Modo Carrera | JG | [28 empty] | Hecho
39 |  | Análisis de resultados SUS e identificación de problemas de UX | KM/JG | [28 empty] | Pendiente
40 |  | Corrección de errores encontrados en pruebas | KM | [28 empty] | En curso
41 |  | Ajustes finales de interfaz, rendimiento y accesibilidad | JG | [28 empty] | En curso
42 |  | Entregable: Informe de pruebas, resultados SUS y version estable | KM/JG | [28 empty] | Pendiente
FASE 6: DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA
43 |  | Redacción del marco teorico y antecedentes del informe final | JG | [28 empty] | Pendiente
44 |  | Redacción de metodología, fases y resultados del informe final | KM | [28 empty] | Pendiente
45 |  | Redacción de conclusiones y recomendaciones | KM/JG | [28 empty] | Pendiente
46 |  | Preparación de la presentacion y sustentacion formal | JG | [28 empty] | Pendiente
47 |  | Primera revisión con el asesor académico | KM/JG | [28 empty] | Pendiente
48 |  | Ajustes al informe según observaciones del asesor | KM | [28 empty] | Pendiente
49 |  | Revisión final y aprobación del asesor académico | KM/JG | [28 empty] | Pendiente
50 |  | Entrega formal del proyecto de grado a la UCO | KM/JG | [28 empty] | Pendiente
Actualización 15 de octubre de 2026: se agregó la columna "Estado real". Las fases 1 a 4 se completaron antes de lo planeado; las pruebas técnicas en campo están en curso y las pruebas SUS y la documentación final siguen pendientes. Sprints de 2 semanas. Cambios en rojo.