Campus UCO

Backlog del Producto - Historias de Usuario Estimadas

Elaborado por: Kevin Orlando Murcia Morales / Juan Pablo Giraldo Posada

Asesor académico: Luis Reinel Castrillón Osorio

Semillero: MachineLearning - Universidad Católica de Oriente

Fecha: agosto de 2026 · Actualizado: octubre de 2026

# Introducción

A continuación se presentan las Historias de Usuario estimadas por el Equipo de Desarrollo, utilizando Planning Poker con Fibonacci y estimando una velocidad de Iteración de 15 puntos de historia con una duración de dos semanas:

El backlog está organizado en nueve épicas (E1 a E9), ordenadas según la secuencia lógica de construcción del sistema: primero la infraestructura base, luego el mapa, los modos de realidad aumentada, la separación de arquitectura entre modos, el panel de administrador, la gamificación, la carrera de observación y, por último, las pruebas de calidad. Cada épica corresponde a una Entrega, y cada Entrega se desarrolla en el o los sprints indicados en su encabezado. La columna “Prio.” indica el orden de prioridad de cada historia dentro de su entrega (de mayor a menor urgencia, según la clasificación Alta / Media / Baja definida por el equipo), y la columna “Estim.” corresponde a su estimación en puntos de historia bajo la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13…).

En total, el backlog agrupa 56 historias de usuario distribuidas en las 9 entregas, con una suma acumulada de 190 puntos de historia estimados para todo el proyecto. Actualización de octubre de 2026: se agregó la columna “Estado” (Hecho, Cambiado, Descartado o Pendiente) para reflejar cómo quedó la aplicación frente al plan aprobado, y la Entrega 10 con 10 historias incorporadas durante el desarrollo (26 puntos). Con ella, el backlog queda en 66 historias y 216 puntos. Los sprints son de dos semanas. Todos los cambios frente a la versión aprobada están en rojo y se explican en las “Notas de actualización” al final del documento.

| Entrega 1 - Estructura base y navegación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Prio. | Como… | Necesito… | Para… | Estim. | Estado |
| Sprint 1 - Velocidad estimada: 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
| BP-01 | 1 | Desarrollador | Necesito configurar la estructura base de la aplicación con 7 páginas (inicio, mapa, carrera, AR, ayuda, admin y login) en HTML, CSS y JS | Para organizar el proyecto desde el inicio y facilitar el desarrollo de cada módulo | 5 | Cambiado |
| BP-02 | 2 | Desarrollador | Necesito implementar la navegación entre vistas sin recargar la página | Para que la experiencia de uso sea fluida, como una aplicación nativa | 3 | Descartado |
| BP-03 | 3 | Desarrollador | Necesito centralizar la conexión a Supabase en src/config.js | Para tener un único punto de configuración y evitar credenciales repetidas | 2 | Hecho |
| BP-04 | 4 | Desarrollador | Necesito implementar un manifiesto y un Service Worker para que el Modo Libre y el mapa funcionen sin conexión | Para que la PWA siga funcionando aunque no haya conexión a internet | 3 | Pendiente |
| BP-05 | 5 | Desarrollador | Necesito garantizar un diseño responsivo mobile-first en todas las vistas | Para que la aplicación se vea bien en el celular, el dispositivo principal de uso | 2 | Hecho |

| Entrega 2 - Mapa interactivo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Prio. | Como… | Necesito… | Para… | Estim. | Estado |
| Sprint 2 - Velocidad estimada: 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
| BP-06 | 1 | Estudiante | Necesito ver el mapa ilustrado del campus con zonas táctiles (SVG) y gestos para mover y acercar | Para ubicarme fácilmente dentro del campus | 8 | Cambiado |
| BP-07 | 2 | Estudiante | Necesito ver los edificios marcados en el mapa (los 8 con marcador AR y el edificio Fundacional) | Para identificar rápidamente los puntos que puedo visitar | 5 | Cambiado |
| BP-08 | 3 | Estudiante | Necesito ver la ficha del edificio con foto, descripción e información por piso al tocarlo en el mapa | Para conocer qué encontraré antes de dirigirme hacia allá | 2 | Cambiado |

| Entrega 3 - Modo Libre (AR) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Prio. | Como… | Necesito… | Para… | Estim. | Estado |
| Sprint 3-4 - Velocidad estimada: 30 puntos |  |  |  |  |  |  |
| BP-09 | 1 | Estudiante | Necesito activar la cámara AR con MindAR.js sin necesidad de iniciar sesión | Para explorar el campus libremente sin barreras de acceso | 8 | Hecho |
| BP-10 | 2 | Estudiante | Necesito que la aplicación reconozca correctamente los 8 marcadores físicos impresos | Para que la experiencia AR funcione de forma confiable en cualquier edificio | 8 | Hecho |
| BP-11 | 3 | Estudiante | Necesito ver un panel 3D por cada punto de interés, ubicado según su dirección real y con una flecha que indica hacia dónde queda | Para obtener datos del edificio de forma visual e interactiva | 8 | Cambiado |
| BP-12 | 4 | Estudiante | Necesito ver los puntos de interés del edificio dentro del panel 3D | Para conocer los detalles relevantes de cada lugar sin buscarlos aparte | 3 | Hecho |
| BP-13 | 5 | Estudiante | Necesito que el panel 3D se oculte al perder de vista el marcador | Para que la interfaz no quede flotando cuando ya no apunto al marcador | 3 | Hecho |

| Entrega 4 - Separación de modos y arquitectura |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Prio. | Como… | Necesito… | Para… | Estim. | Estado |
| Sprint 3 - Velocidad estimada: 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
| BP-14 | 1 | Desarrollador | Necesito implementar ModoLibre.js como una Strategy independiente, sin referencias a Supabase | Para que el Modo Libre funcione de forma completamente autónoma | 5 | Hecho |
| BP-15 | 2 | Desarrollador | Necesito implementar ModoCarrera.js como una Strategy independiente, que use localStorage solo para la sesión del participante y el tramo de puntos | Para que el Modo Carrera no dependa de datos locales del Modo Libre | 3 | Cambiado |
| BP-16 | 3 | Desarrollador | Necesito refactorizar ScanController para que delegue a cada Strategy sin condicionales mezclados | Para mantener el código limpio y facilitar agregar nuevos modos en el futuro | 3 | Hecho |
| BP-17 | 4 | Desarrollador | Necesito implementar el EventBus como Singleton global de comunicación entre módulos | Para que los módulos se comuniquen sin acoplarse directamente entre sí | 2 | Hecho |
| BP-18 | 5 | Desarrollador | Necesito implementar observers de Supabase Realtime para actualizaciones en tiempo real | Para que los cambios se reflejen automáticamente sin recargar la página | 2 | Hecho |

| Entrega 5 - Panel de administrador |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Prio. | Como… | Necesito… | Para… | Estim. | Estado |
| Sprint 8 - Velocidad estimada: 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
| BP-19 | 1 | Administrador | Necesito iniciar sesión de forma exclusiva como administrador | Para que solo personal autorizado gestione las sesiones de carrera | 3 | Hecho |
| BP-20 | 2 | Administrador | Necesito crear, activar, cerrar y eliminar sesiones de carrera desde el panel | Para controlar cuándo y cómo se realiza cada carrera | 5 | Cambiado |
| BP-21 | 3 | Administrador | Necesito asignar los edificios habilitados a cada sesión de carrera | Para definir el recorrido específico de cada evento | 1 | Hecho |
| BP-22 | 4 | Administrador | Necesito crear y eliminar preguntas de trivia por edificio | Para personalizar el contenido de cada carrera | 3 | Cambiado |
| BP-23 | 5 | Administrador | Necesito cerrar una sesión de carrera | Para finalizar formalmente el evento cuando corresponda | 1 | Hecho |
| BP-24 | 6 | Administrador | Necesito ver el ranking en tiempo real desde el panel de administrador | Para hacer seguimiento del progreso de los participantes mientras ocurre la carrera | 2 | Hecho |

| Entrega 6 - Modo Carrera (AR + Trivia) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Prio. | Como… | Necesito… | Para… | Estim. | Estado |
| Sprint 5-5b - Velocidad estimada: 28 puntos |  |  |  |  |  |  |
| BP-25 | 1 | Estudiante | Necesito ver una pregunta de trivia en espacio 3D al escanear un marcador | Para participar de la dinámica competitiva del Modo Carrera | 5 | Hecho |
| BP-26 | 2 | Estudiante | Necesito ver 4 opciones como botones 3D interactivos anclados al marcador | Para responder la pregunta directamente desde la experiencia AR | 5 | Hecho |
| BP-27 | 3 | Estudiante | Necesito que la aplicación detecte mi toque sobre un botón 3D mediante raycasting | Para poder responder tocando la pantalla de mi celular | 8 | Hecho |
| BP-28 | 4 | Estudiante | Necesito que mi escaneo y respuesta queden registrados en Supabase en el momento de responder, con la hora del servidor | Para que el resultado de la carrera sea confiable y no se pueda alterar | 3 | Cambiado |
| BP-29 | 5 | Estudiante | Necesito que el panel de la pregunta muestre el resultado y se cierre solo 3 segundos después de responder | Para seguir avanzando hacia el siguiente edificio sin interrupciones | 2 | Cambiado |
| BP-30 | 6 | Estudiante | Necesito ver la opción correcta en verde, un mensaje de acierto y una estrella 3D al responder correctamente | Para recibir una confirmación visual inmediata de mi acierto | 3 | Cambiado |
| BP-31 | 7 | Estudiante | Necesito ver mi opción en rojo y el aviso de la penalización al responder incorrectamente | Para recibir una retroalimentación visual clara de mi error | 2 | Cambiado |

| Entrega 7 - Sistema de gamificación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Prio. | Como… | Necesito… | Para… | Estim. | Estado |
| Sprint 6 - Velocidad estimada: 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
| BP-32 | 1 | Estudiante | Necesito iniciar cada tramo de la carrera (cada edificio) con 1000 puntos | Para tener una base clara desde la cual competir | 2 | Cambiado |
| BP-33 | 2 | Estudiante | Necesito que se me descuente 1 punto por segundo y 20 puntos adicionales por cada minuto completo | Para que la velocidad con la que complete la carrera también cuente | 5 | Cambiado |
| BP-34 | 3 | Estudiante | Necesito recibir una penalización de 100 puntos por cada respuesta incorrecta | Para que responder bien las preguntas tenga un peso real en mi puntaje | 2 | Hecho |
| BP-35 | 4 | Estudiante | Necesito que mi puntuación nunca baje de 0 | Para no terminar con un puntaje negativo que no tenga sentido | 1 | Hecho |
| BP-36 | 5 | Estudiante | Necesito obtener logros por cada edificio escaneado | Para sentir una motivación adicional además del puntaje | 3 | Hecho |
| BP-37 | 6 | Estudiante | Necesito ver mi progreso de logros en pantalla | Para saber cuánto me falta para completar la carrera | 2 | Hecho |

| Entrega 8 - Carrera de observación |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Prio. | Como… | Necesito… | Para… | Estim. | Estado |
| Sprint 7 - Velocidad estimada: 23 puntos |  |  |  |  |  |  |
| BP-38 | 1 | Estudiante | Necesito unirme a la carrera con un código, mi nombre y mi apellido, sin necesidad de registrarme | Para participar de forma rápida y sin fricción | 2 | Cambiado |
| BP-39 | 2 | Estudiante | Necesito ver una pantalla de espera hasta que el administrador active la sesión | Para saber que estoy conectado y listo para empezar | 2 | Hecho |
| BP-40 | 3 | Estudiante | Necesito ser notificado vía WebSocket en el momento en que se active la sesión | Para empezar a competir exactamente al mismo tiempo que los demás | 3 | Hecho |
| BP-41 | 4 | Estudiante | Necesito ser redirigido automáticamente a la pantalla AR al activarse la sesión | Para no tener que navegar manualmente cuando inicia la carrera | 2 | Hecho |
| BP-42 | 5 | Desarrollador | Necesito calcular el tiempo total y la posición final en el servidor, y los puntos de cada tramo desde su hora de inicio | Para que el tiempo de todos los participantes se mida de forma justa y centralizada | 1 | Cambiado |
| BP-43 | 6 | Estudiante | Necesito ver mi progreso y mis puntos en “Mis logros” (el ranking global lo consulta el administrador) | Para saber en qué posición voy mientras compito | 5 | Cambiado |
| BP-44 | 7 | Desarrollador | Necesito detectar automáticamente cuando un participante completa todos los edificios | Para cerrar su participación sin intervención manual | 3 | Hecho |
| BP-45 | 8 | Administrador | Necesito cerrar la sesión desde el panel y congelar el ranking permanentemente | Para dejar un resultado final oficial del evento | 3 | Hecho |
| BP-46 | 9 | Estudiante | Necesito ver una pantalla de finalización con mi nombre, puntos, tiempo, sesión y fecha, y el aviso de tomar una captura | Para conocer mi resultado final de forma clara | 2 | Cambiado |

| Entrega 9 - Pruebas y calidad |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Prio. | Como… | Necesito… | Para… | Estim. | Estado |
| Semanas S20-S24 - Velocidad estimada: 34 puntos |  |  |  |  |  |  |
| BP-47 | 1 | Desarrollador | Necesito ejecutar pruebas técnicas del flujo completo del Modo Libre en Android Chrome | Para confirmar que el modo funciona correctamente en el entorno más usado por los estudiantes | 3 | Pendiente |
| BP-48 | 2 | Desarrollador | Necesito ejecutar pruebas técnicas del flujo completo del Modo Carrera en Android Chrome | Para confirmar que la carrera funciona correctamente de inicio a fin | 3 | Pendiente |
| BP-49 | 3 | Desarrollador | Necesito ejecutar pruebas en iPhone Safari iOS 16.4+ en ambos modos | Para garantizar que la aplicación también funcione en dispositivos Apple | 5 | Pendiente |
| BP-50 | 4 | Desarrollador | Necesito probar el reconocimiento AR con los marcadores físicos impresos en el campus real | Para verificar que la experiencia funcione en condiciones reales de luz y espacio | 5 | Pendiente |
| BP-51 | 5 | Desarrollador | Necesito verificar la independencia total entre el Modo Libre y el Modo Carrera | Para confirmar que un modo nunca interfiere con el otro | 2 | Pendiente |
| BP-52 | 6 | Desarrollador | Necesito realizar pruebas de usabilidad con estudiantes de primer semestre usando la escala SUS | Para medir qué tan fácil de usar es la aplicación para usuarios reales | 3 | Pendiente |
| BP-53 | 7 | Desarrollador | Necesito analizar los resultados SUS e identificar problemas de experiencia de usuario | Para tener evidencia concreta de qué mejorar antes de la entrega final | 3 | Pendiente |
| BP-54 | 8 | Desarrollador | Necesito corregir los errores encontrados durante las pruebas | Para entregar una aplicación estable y confiable | 5 | Pendiente |
| BP-55 | 9 | Desarrollador | Necesito documentar los resultados de las pruebas en el informe final | Para dejar evidencia formal del proceso de validación del sistema | 2 | Pendiente |
| BP-56 | 10 | Desarrollador | Necesito realizar ajustes finales de interfaz, rendimiento y accesibilidad | Para pulir la experiencia general antes de la entrega | 3 | Pendiente |

| Entrega 10 - Funcionalidades incorporadas durante el desarrollo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Prio. | Como… | Necesito… | Para… | Estim. | Estado |
| Sprints 5 a 9 - Historias agregadas en las revisiones de sprint (26 puntos) |  |  |  |  |  |  |
| BP-57 | 1 | Administrador | Necesito consultar el historial de sesiones y filtrarlo por fechas | Para revisar los resultados de carreras anteriores | 3 | Hecho |
| BP-58 | 2 | Administrador | Necesito abrir una sesión activa o en borrador desde el historial en el panel en vivo y cerrarla desde allí | Para retomar el control de una carrera sin crearla de nuevo | 3 | Hecho |
| BP-59 | 3 | Administrador | Necesito eliminar una sesión junto con sus participantes y escaneos | Para limpiar sesiones de prueba o creadas por error | 2 | Hecho |
| BP-60 | 4 | Desarrollador | Necesito cerrar automáticamente las sesiones 3 horas después de activarse (pg_cron) | Para que ninguna carrera quede abierta indefinidamente | 3 | Hecho |
| BP-61 | 5 | Desarrollador | Necesito reglas de seguridad por fila (RLS) y una función de servidor que calcule los resultados finales | Para que ningún participante pueda alterar su puntaje | 5 | Hecho |
| BP-62 | 6 | Estudiante | Necesito una página de ayuda “¿Cómo funciona?” con instrucciones por modo | Para resolver dudas sin depender de un guía | 2 | Hecho |
| BP-63 | 7 | Estudiante | Necesito un tutorial deslizable la primera vez que abro la app | Para entender rápidamente cómo usarla | 3 | Hecho |
| BP-64 | 8 | Participante | Necesito ver en el mapa los edificios completados en dorado y los que no están en la carrera en gris | Para saber de un vistazo qué me falta | 2 | Hecho |
| BP-65 | 9 | Participante | Necesito que el Modo Libre se desactive mientras participo en una carrera | Para no perder la partida en curso por error | 1 | Hecho |
| BP-66 | 10 | Usuario | Necesito avisos y confirmaciones con el estilo visual de la aplicación | Para tener una experiencia consistente en todas las pantallas | 2 | Hecho |

# Notas de actualización

Cambios de alcance aprobados durante el desarrollo

• BP-01: la aplicación quedó con 7 páginas; se agregó la página de ayuda.

• BP-02 (Descartado): la aplicación usa páginas HTML independientes; la navegación sin recarga no aportaba valor y complicaba la cámara de realidad aumentada.

• BP-04 (Pendiente): el funcionamiento sin conexión se acota al Modo Libre y al mapa. El Modo Carrera requiere conexión por el ranking en tiempo real.

• BP-06 a BP-08: el mapa se construyó como una ilustración del campus con zonas SVG y gestos propios en lugar de Three.js, por rendimiento en celulares de gama media y por claridad visual.

• BP-11: en lugar de un solo panel, cada punto de interés tiene su propio panel ubicado según su dirección real.

• BP-20 y BP-22: no se implementó la edición de sesiones ni de preguntas; se crean, activan, cierran o eliminan.

• BP-28 a BP-31: el escaneo se registra al responder, sin botón “Continuar”, para no perder el registro si se pierde el marcador. Los efectos de partículas se reemplazaron por colores, un mensaje de resultado y una estrella 3D.

• BP-32, BP-33 y BP-42: la puntuación se reinicia en 1000 en cada edificio y baja 1 punto por segundo más 20 por cada minuto completo. Los puntos se calculan desde la hora de inicio de cada tramo y el resultado final lo calcula el servidor.

• BP-43: el participante consulta su progreso en “Mis logros”; el ranking global lo consulta el administrador.

• BP-47 a BP-56: corresponden a la fase de pruebas (Fase 5) y siguen pendientes.