# 9. Plan y reporte de pruebas — Campus UCO

Oct 17, 2026 · @Kevin Murcia

## Alcance y estrategia

La fase de pruebas valida los 50 requisitos con 38 casos de prueba entre el 14 de diciembre de 2026 y el 17 de enero de 2027 (semanas S20 a S24 del cronograma). Cubre las historias BP-47 a BP-56 del backlog y la HU-12. Hoy ningún caso está ejecutado: las columnas de resultado quedan para llenarlas durante las pruebas.

| Tipo de prueba | Qué valida | Casos | Semana |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcional | Que cada requisito funcional se cumple | CP-01 a CP-27 | S20–S21 |
| Por dispositivo | Android con Chrome e iPhone con Safari | CP-30, CP-31 | S20–S21 |
| RA en campo | Reconocimiento con los marcadores impresos, por distancia y luz | CP-02 y la tabla de campo | S21–S22 |
| Rendimiento y carga | Tiempos de carga, FPS y 50 participantes | CP-28, CP-29, CP-37 | S22 |
| Seguridad | Que las reglas RLS impiden alterar resultados | CP-33, CP-34 | S22 |
| Usabilidad (SUS) | La experiencia con estudiantes de primer semestre | CP-35, CP-36 | S22–S23 |

Criterios para aprobar la fase:

- El 100 % de los casos de requisitos de prioridad Alta están aprobados.

- No queda ningún defecto crítico ni alto abierto.

- El puntaje SUS promedio es de 68 o más.

- Cada marcador se reconoce en al menos 4 de 5 intentos a 1 m con luz de día.

Estados de un caso: Pendiente, Aprobado, Fallido (se registra el defecto) o Bloqueado (no se pudo ejecutar). Un caso fallido se repite después de corregir el defecto.

## Entorno de pruebas

Las pruebas se hacen sobre la versión publicada en GitHub Pages, con una base de Supabase de pruebas o con sesiones de prueba que se eliminan al terminar. Escriban el modelo exacto de cada celular cuando lo consigan.

| Dispositivo | Sistema y navegador | Gama | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Android 1 (modelo: —) | Android 10 o superior · Chrome | Media | Todas las pruebas funcionales y de campo |
| Android 2 (modelo: —) | Android 12 o superior · Chrome | Alta o media | Segunda referencia Android |
| iPhone (modelo: —) | iOS 16.4 o superior · Safari | — | Pruebas por dispositivo (CP-30) |
| Computador | Windows o macOS · Chrome | — | Panel de administrador y revisión a 1280 px |

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Red | Wi-Fi del campus y datos móviles 4G; modo avión para CP-05 |
| Marcadores | Los 8 marcadores impresos en el tamaño de la guía de marcadores |
| Cuentas | Una cuenta de administrador de prueba en Supabase Auth |
| Herramientas | Cronómetro, medidor de FPS del navegador, consola de Supabase, formulario SUS |
| Roles | Un integrante ejecuta y el otro anota los resultados; en Modo Carrera, uno actúa como administrador y el otro como participante |

## Casos de prueba funcionales

Cada caso trae sus pasos y el resultado esperado. Durante la prueba, escriban lo que pasó en Resultado obtenido y cambien el Estado.

| ID | Requisitos | Pasos | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | RF-01 | Abrir el enlace en un celular sin sesión, tocar Libre y aceptar el permiso de cámara | La cámara abre sin pedir registro ni datos |  | Pendiente |
| CP-02 | RF-02, RNF-02 | Apuntar a cada uno de los 8 marcadores impresos a 1 m | Cada marcador se reconoce y muestra el edificio correcto en 2 s o menos |  | Pendiente |
| CP-03 | RF-03 | Escanear el Bloque M en Modo Libre | Aparece un panel 3D por punto de interés, cada uno con su flecha de dirección |  | Pendiente |
| CP-04 | RF-04 | Con los paneles visibles, quitar el marcador del cuadro | Los paneles desaparecen y vuelven al encuadrar de nuevo |  | Pendiente |
| CP-05 | RF-05 | Abrir inicio, mapa y Modo Libre con internet; activar modo avión; cerrar y reabrir la app | El mapa y el Modo Libre abren y reconocen marcadores sin conexión; Carrera no deja unirse |  | Pendiente |
| CP-06 | RF-06, RF-07 | Abrir el mapa; arrastrar, pellizcar y tocar zonas y pines | El mapa se mueve y acerca con fluidez; se ven los 9 edificios y cada toque selecciona el edificio correcto |  | Pendiente |
| CP-07 | RF-08 | Tocar un edificio y recorrer las pestañas de pisos | Se ve la foto, la descripción y la información de cada piso |  | Pendiente |
| CP-08 | RF-09 | En una carrera con 3 edificios, completar 1 y abrir el mapa | El completado se ve dorado y los que no están en la carrera, en gris |  | Pendiente |
| CP-09 | RF-10 | Unirse con un código válido; luego con uno inexistente, uno de una sesión cerrada y sin apellido | Entra solo con código válido de sesión abierta y nombre y apellido; los demás casos muestran un aviso claro |  | Pendiente |
| CP-10 | RF-11 | Dos participantes en sala de espera; el administrador activa la sesión | Ambos pasan a la cámara automáticamente en el mismo momento |  | Pendiente |
| CP-11 | RF-12 | Escanear un edificio que no está en la carrera; luego uno ya completado | El primero avisa que no es parte de la carrera; el segundo avisa que ya se completó; no se crean registros |  | Pendiente |
| CP-12 | RF-13, RF-14 | Escanear un edificio de la carrera y tocar cada opción en distintas partes del botón | Aparece una pregunta con 4 opciones anclada al marcador; cada toque elige la opción correcta |  | Pendiente |
| CP-13 | RF-15, RF-16 | Responder correctamente y, de inmediato, perder el marcador | La opción se pinta de verde, aparece la estrella, el escaneo queda registrado aunque se pierda el marcador y el panel se cierra a los 3 s |  | Pendiente |
| CP-14 | RF-16, RF-17 | Responder incorrectamente | La opción se pinta de rojo, se muestra la penalización y se restan 100 puntos |  | Pendiente |
| CP-15 | RF-17 | Responder a los 30 s, a los 90 s y después de 17 min en tramos distintos | Puntos: 970 (1000 − 30), 890 (1000 − 90 − 20) y 0 (mínimo) |  | Pendiente |
| CP-16 | RF-18 | Abrir Mis logros después de completar 2 edificios | Muestra 2 edificios completados, el progreso y los puntos acumulados |  | Pendiente |
| CP-17 | RF-19, RF-20 | Completar todos los edificios de una carrera con 2 participantes | Pantalla final con nombre, puntos, tiempo, sesión, fecha y aviso de captura; tiempo y posición coinciden con la base de datos |  | Pendiente |
| CP-18 | RF-21 | Durante una carrera, intentar abrir el Modo Libre desde el inicio y el menú | El Modo Libre no está disponible mientras la carrera sigue |  | Pendiente |
| CP-19 | RF-22 | Escanear un edificio de la carrera sin preguntas cargadas | El edificio queda registrado sin pregunta y cuenta para el progreso |  | Pendiente |
| CP-20 | RF-23, RNF-10 | Iniciar sesión con credenciales válidas e inválidas; abrir admin.html sin sesión | Solo entra con credenciales válidas; sin sesión redirige al inicio de sesión |  | Pendiente |
| CP-21 | RF-24 | Crear una sesión con un código que ya usa otra sesión abierta | No la crea y avisa que el código está en uso; con un código libre la crea con sus edificios |  | Pendiente |
| CP-22 | RF-25 | Activar una sesión; cerrarla; intentar escanear después | La sesión pasa a activa y luego a cerrada; el ranking queda fijo y el participante ve que la carrera terminó |  | Pendiente |
| CP-23 | RF-26, RNF-04 | Con el ranking abierto, un participante registra un edificio | El ranking se actualiza solo en 3 s o menos |  | Pendiente |
| CP-24 | RF-27 | Crear una pregunta, editarla (texto y respuesta correcta) y eliminarla | Cada cambio se guarda y se refleja en la lista y en la siguiente pregunta que sale en la carrera |  | Pendiente |
| CP-25 | RF-28 a RF-30 | Filtrar el historial por fechas, abrir una sesión activa, ver el detalle de una cerrada y eliminar una de prueba | El filtro funciona; la activa abre en el panel en vivo; la eliminada desaparece con sus participantes |  | Pendiente |
| CP-26 | RF-31 | Activar una sesión de prueba y dejarla abierta más de 3 horas | La sesión queda cerrada sola y el historial lo muestra |  | Pendiente |
| CP-27 | RF-32 | Abrir la app por primera vez (sin datos guardados); luego abrir Ayuda | El tutorial aparece una sola vez; la ayuda explica cada modo |  | Pendiente |

## Casos de prueba no funcionales

| ID | Requisitos | Procedimiento | Meta | Resultado obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-28 | RNF-01 | Borrar datos del sitio, abrir el enlace con 4G y cronometrar hasta ver la cámara del Modo Libre; repetir 5 veces | 10 s o menos en promedio |  | Pendiente |
| CP-29 | RNF-03 | Escanear un marcador durante 1 min con el medidor de FPS del navegador en un celular de gama media | 24 FPS o más |  | Pendiente |
| CP-30 | RNF-05, RNF-06 | Repetir CP-01, CP-06, CP-09, CP-12 y CP-17 en cada celular del entorno | Todos aprobados en Android y en iPhone |  | Pendiente |
| CP-31 | RNF-07 | Revisar las 7 páginas a 360, 390 y 1280 px de ancho | Sin cortes, solapamientos ni desplazamiento horizontal |  | Pendiente |
| CP-32 | RNF-08 | Abrir el enlace en un celular sin nada instalado; usar “Agregar a pantalla de inicio” | Abre sin instalar y se agrega con el ícono de Campus UCO |  | Pendiente |
| CP-33 | RNF-09 | Con la clave pública desde la consola: intentar cambiar puntos, tiempo o posición de un participante, insertar un escaneo ajeno y borrar una pregunta | Todas las escrituras son rechazadas por RLS |  | Pendiente |
| CP-34 | RNF-11, RNF-12 | Revisar las tablas y las peticiones de red durante una carrera | Solo se guardan nombre y apellido; todo viaja por HTTPS o WSS |  | Pendiente |
| CP-35 | RNF-13, RNF-14 | Prueba SUS con estudiantes de primer semestre (ver la sección de usabilidad) | SUS promedio de 68 o más; primer escaneo en 2 min o menos |  | Pendiente |
| CP-36 | RNF-15 | Medir contraste de textos y tamaño de botones con las herramientas del navegador | Contraste 4,5:1 o más; botones de 44 px o más |  | Pendiente |
| CP-37 | RNF-16 | Simular 50 participantes que se unen y registran escaneos en una misma sesión (script o grupo real) | Sin errores; el ranking sigue actualizándose |  | Pendiente |
| CP-38 | RNF-17, RNF-18 | Agregar un edificio de prueba editando solo config.js y el archivo de marcadores; cambiar una regla de puntaje en config.js | Funciona sin tocar controladores ni vistas |  | Pendiente |

## Prueba de realidad aumentada en campo

Esta prueba mide cuántas veces se reconoce cada marcador instalado, en 5 intentos por condición. Se aprueba si cada marcador logra 4 de 5 a 1 m con luz de día (criterio de la fase).

Procedimiento:

- Usar el celular Android 1 con el Modo Libre abierto.

- Para cada condición, apuntar al marcador desde fuera del cuadro y contar un acierto si el panel aparece en 2 s o menos.

- Anotar los aciertos como “n/5” y el tiempo medio de reconocimiento a 1 m con luz de día.

- Registrar la hora, el clima y cualquier reflejo o sombra sobre el marcador.

| Edificio | 0,5 m, día | 1 m, día | 2 m, día | 1 m, ángulo de 45° | 1 m, sombra o nublado | 1 m, luz artificial | Tiempo medio a 1 m (s) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloque EDC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloque J |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coliseo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colegio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bloque M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auditorio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Innovamáter |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capilla |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Prueba de usabilidad (SUS)

La usabilidad se mide con la System Usability Scale (SUS) de Brooke (1996): 10 afirmaciones que el participante califica de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). La meta es un promedio de 68 o más, el valor medio de referencia de la escala.

Muestra: al menos 15 estudiantes de primer semestre de la UCO, mayores de edad, que no hayan usado la app. Con 12 a 14 participantes el puntaje SUS ya es estable, así que 15 deja margen para retiros.

Procedimiento (unos 20 minutos por participante):

- Leer y firmar el consentimiento informado (documento 10).

- Hacer cuatro tareas sin ayuda del equipo, mientras un integrante observa y cronometra:

  - T1: en el mapa, encontrar en qué edificio y piso queda Tesorería.

  - T2: escanear un marcador en el Modo Libre y leer un punto de interés.

  - T3: unirse a una carrera de prueba con un código y completar 2 edificios.

  - T4: abrir Mis logros y decir cuántos puntos lleva.

- Responder el cuestionario SUS y dos preguntas abiertas: qué fue lo más difícil y qué cambiaría.

Cuestionario:

- Creo que me gustaría usar esta aplicación con frecuencia.

- La aplicación me pareció innecesariamente compleja.

- La aplicación me pareció fácil de usar.

- Creo que necesitaría la ayuda de una persona con conocimientos técnicos para usar esta aplicación.

- Las funciones de la aplicación están bien integradas.

- La aplicación me pareció muy inconsistente.

- Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar esta aplicación muy rápido.

- La aplicación me pareció muy difícil de usar.

- Me sentí muy seguro usando la aplicación.

- Tuve que aprender muchas cosas antes de poder usar la aplicación.

Cálculo: en los ítems impares se resta 1 a la respuesta; en los pares, la respuesta se resta de 5. La suma se multiplica por 2,5 y da un puntaje de 0 a 100 por participante. El resultado de la prueba es el promedio.

SUS = 2.5 \times \left[ \sum_{i \in \{1,3,5,7,9\}} (r_i - 1) + \sum_{i \in \{2,4,6,8,10\}} (5 - r_i) \right]

Interpretación (Bangor, Kortum y Miller, 2009): menos de 51 es pobre; de 51 a 71, aceptable; de 71 a 85, bueno; más de 85, excelente.

Registro por participante:

| Participante | T1 (s) | T2 (s) | T3 (s) | T4 (s) | Tareas sin ayuda (de 4) | Puntaje SUS | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 |  |  |  |  |  |  |  |
| P02 |  |  |  |  |  |  |  |
| P03 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Promedio |  |  |  |  |  |  |  |

Referencias: Brooke, J. (1996). SUS: A “quick and dirty” usability scale. En Usability Evaluation in Industry. Taylor & Francis. · Bangor, A., Kortum, P. y Miller, J. (2009). Determining what individual SUS scores mean. Journal of Usability Studies, 4(3), 114–123.

## Defectos y resumen de resultados

Cada caso fallido abre un defecto con su severidad. Al cerrar la fase, el resumen y las conclusiones pasan al informe final (BP-55).

Severidad: Crítica (bloquea un flujo principal o altera resultados), Alta (un requisito de prioridad Alta no se cumple), Media (falla con alternativa), Baja (detalle visual o de texto).

| ID | Fecha | Caso | Descripción | Severidad | Corrección | Re-prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 |  |  |  |  |  |  |
| DEF-02 |  |  |  |  |  |  |
| DEF-03 |  |  |  |  |  |  |

Resumen (actualizar al cerrar la fase):

| Tipo | Casos | Aprobados | Fallidos | Bloqueados | Pendientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionales | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| No funcionales | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Total | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |

| Indicador | Meta | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Puntaje SUS promedio | 68 o más | — |
| Marcadores reconocidos 4 de 5 a 1 m con luz de día | 8 de 8 | — |
| Defectos críticos o altos abiertos | 0 | — |
| Primera carga en 4G | 10 s o menos | — |

Conclusiones de la fase: —